## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000927355-海南省智慧政协平台二期 |  |  | 填报人: | 吴春妹 |  |  | 联系方式: | 31999393 |  |  |  |  | 13FBF5D372565331E06306FD1AAC4814
主管部门: | 137-省政协办公厅 |  |  | 实施单位: | 137003-省政协信息中心
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 1022700 |  | 968280.5 |  |  |  | 10.00 | 94.68 | 9.47 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 1022700 |  | 968280.5 |  |  |  |  | 94.68
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
项目启动，建成6个子系统。 |  |  |  |  | 项目启动，2023年完成整个项目建设的30%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 子系统开发数量 |  | ≥ | 6 | 个 | 6 | 100.00% | 40.00 | 40 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 子系统可用率 |  | ≥ | 90 | % | 20 | 22.22% | 30.00 | 6.67 | 全会服务系统和书香政协系统已上线，其余子系统正在开发测试中。 | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 总体建设成本 |  | ≤ | 281.4 | 万元 | 96.83 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 76.14